Reto AgroCebada FIRA 2026: qué hemos hecho hasta ahora y qué sigue

Borrador para el equipo. Preparado el 20 de septiembre de 2026.

Este documento reúne, en un solo lugar y sin tecnicismos innecesarios, lo que se ha hecho en el reto: qué datos tenemos, qué encontramos al explorarlos, cómo vamos a validar el modelo, qué agronomía de la cebada ya estudiamos y qué falta. Es un borrador y no contiene resultados de modelado ni predicciones; todas las cifras salen de los análisis ya realizados. Si un término no se entiende, está explicado en el glosario de la sección 1.

1. Glosario mínimo

| Término | Qué significa en palabras simples |
| --- | --- |
| ENTRENAMIENTO y PREDICCION | Las 197 parcelas se dividen en dos grupos. En las 138 de ENTRENAMIENTO conocemos el rendimiento y con ellas aprendemos. En las 59 de PREDICCION el rendimiento está oculto y es lo que debemos estimar |
| Rendimiento (t/ha) | Toneladas de cebada cosechadas por hectárea en el ciclo de abril a octubre de 2025. Es la variable que hay que predecir. En las 138 parcelas va de 2.0 a 5.59 t/ha, con media de 3.96 |
| EDA (análisis exploratorio) | Revisión inicial de cada archivo para saber qué contiene, si está completo y cómo se relaciona con el rendimiento |
| Índice de vegetación | Número calculado con imágenes de satélite que resume qué tan verde y vigorosa está la vegetación. NDVI, EVI, SAVI y MSAVI son variantes; algunas corrigen el efecto del suelo o de la atmósfera. LAI estima cuánta superficie de hojas hay por cada metro cuadrado de terreno |
| Sentinel-2, Landsat y Planet | Satélites de los que salen las imágenes. El Dataset Básico usa Sentinel-2 y Landsat (2022 a 2025) y el Dataset PRO usa Planet (solo 2025) |
| Nubosidad | Porcentaje de la escena cubierto por nubes. Con 100 % el satélite no ve el suelo y el índice queda vacío |
| Celda climática | La lluvia y la temperatura vienen en mapas de cuadros de unos 5 km por lado. Todas las parcelas que caen en el mismo cuadro reciben exactamente el mismo valor |
| Centroide | Punto central de una parcela; sirve para saber en qué cuadro del mapa climático cae |
| Correlación (r) | Número de −1 a 1 que mide si dos variables suben o bajan juntas; 0 es sin relación. No prueba que una cause a la otra |
| R² | Porción de las diferencias de rendimiento entre parcelas que explica una variable o un modelo. Un R² de 0.50 significa 50 % |
| RMSE | Error típico de una predicción, expresado en t/ha. Mientras más bajo, mejor |
| Línea base | Modelo muy simple (por ejemplo, predecir el promedio de la región) contra el cual se compara todo lo demás. Si una variable o un modelo no supera la línea base, no está aportando |
| Validación | Probar el modelo con parcelas que no usó para aprender, para estimar qué error tendrá en las 59 parcelas ocultas |
| Semilla | Número que fija el azar de una división de datos, para poder repetirla y obtener lo mismo |
| Fuga de información | Cuando el modelo, sin querer, ve datos de las parcelas con las que se evalúa y parece mejor de lo que realmente es |
| Escala Zadoks | Numeración de 0 a 9 de las etapas de vida de un cereal: germinación, hojas, macollos, encañado, espigado, floración, grano lechoso, grano pastoso y madurez |
| Marcas [V], [V-parcial], [PV] y [CP] | Se usan en los datos agronómicos. [V] verificado con una fuente leída completa; [V-parcial] visto solo en un extracto, un resumen o un documento de otro cultivo o país; [PV] por verificar; [CP] cálculo o razonamiento propio |

2. Qué se nos pide y con qué reglas trabajamos

Debemos estimar el rendimiento de cebada del ciclo de abril a octubre de 2025 en 59 parcelas de PREDICCION, usando 138 parcelas de ENTRENAMIENTO, dentro de un conjunto de 197 parcelas ubicadas en Puebla, Hidalgo y Tlaxcala (Líder del equipo, 2026a). La calificación es 70 % por el modelo y 30 % por un dashboard. La entrega es el 19 de octubre de 2026, y el 20 queda como colchón. Todo el código se escribe en R.

Reglas de trabajo que nos dimos y para qué sirve cada una:

| Regla | Para qué sirve |
| --- | --- |
| 1. Toda variable se evalúa por encima de la línea base regional | Saber si una variable aporta algo real o solo repite en qué región está la parcela |
| 2. Validación agrupada por zona y repetida con varias semillas; la validación cruzada aleatoria no puede ser la única evidencia | Parcelas vecinas comparten clima; una validación al azar es demasiado optimista. Repetir con varias semillas evita que un resultado dependa de una sola división afortunada |
| 3. La selección de variables se hace dentro de cada partición de validación | Con solo 138 parcelas, elegir variables mirando todo el entrenamiento produce fuga de información |
| 4. Cada hipótesis se escribe antes de probarla | Evita justificar después lo que salió; obliga a decir variable, signo esperado y razón agronómica |
| 5. Registro de experimentos con semillas y divisiones fijas | Que cualquier resultado se pueda repetir y auditar |
| 6. Los datos originales son de solo lectura | Nunca se pierde ni se altera el dato de origen; lo procesado va a carpetas nuevas |
| 7. Todo dato agronómico se marca como verificado o por verificar | Para poder defender cada cifra ante el jurado y no afirmar lo que no está respaldado |
| 8. Pedir aprobación antes de instalar paquetes de R | Controlar qué herramientas se usan y que el trabajo sea reproducible |

3. Con qué datos contamos

| Dato | Qué contiene y cobertura | Estado según el EDA y el trabajo de la líder |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento y área (CSV) | Identificador, área y rendimiento de las 197 parcelas; el rendimiento solo es visible en 138 | Sin duplicados ni identificadores huérfanos. El faltante en PREDICCION es el objetivo oculto, no un dato perdido |
| Parcelas (Shapefile) | Los 197 polígonos con Estado, Municipio, área y CONJUNTO (ENTRENAMIENTO o PREDICCION) | Dos geometrías inválidas (AGC_070 y AGC_078), ya reparadas. El campo Cultivo aparece escrito Cebada (50) y CEBADA (147) |
| Dataset Básico | Índices de vegetación de Sentinel-2 y Landsat, de 2022 a 2025, 107,666 filas | Sentinel-2: 59,040 observaciones, 76.0 % válidas. Landsat: 48,626, 63.9 % válidas. Los huecos coinciden con nubosidad de 100 % |
| Dataset PRO | Índices de Planet (NDVI, EVI, LAI y MSAVI), solo 2025, 47,804 observaciones | 35,747 válidas (74.8 %). Mismo mecanismo de huecos por nubes |
| Precipitación | Lluvia mensual de CHIRPS (Funk et al., 2015), 2022 a 2025, 48 mapas GeoTIFF con cuadros de 0.05° (unos 5 km) | Cobertura completa. Las 197 parcelas caen en solo 25 cuadros distintos |
| Temperatura | Temperatura mínima y máxima mensual de CHIRTS-ERA5 (Climate Hazards Center, 2025), 2022 a 2025, 96 mapas | Cobertura completa; la máxima siempre es mayor o igual que la mínima. Mismos 25 cuadros |
| Topografía | Elevación y pendiente del Continuo de Elevaciones Mexicano de INEGI (2025), en rasters de 120 m | Cobertura completa. 196 de 197 parcelas cubren más de un píxel |

Cómo se reparte la muestra por municipio (catálogo de parcelas de la líder):

| Estado | Municipio | Parcelas | Entrenamiento | Predicción | Área media (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puebla | Chignahuapan | 100 | 71 | 29 | 5.01 |
| Hidalgo | Singuilucan | 23 | 16 | 7 | 8.57 |
| Hidalgo | Almoloya | 14 | 10 | 4 | 12.62 |
| Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | 9 | 5 | 4 | 7.15 |
| Hidalgo | Emiliano Zapata | 3 | 3 | 0 | 5.86 |
| Hidalgo | Apan | 1 | 1 | 0 | 11.84 |
| Hidalgo | Tepeapulco | 1 | 1 | 0 | 64.30 |
| Tlaxcala | Calpulalpan | 44 | 30 | 14 | 5.72 |
| Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | 2 | 1 | 1 | 7.88 |
| Total | 9 municipios | 197 | 138 | 59 | 6.60 |

La muestra está mucho más concentrada de lo que sugiere decir tres estados: Chignahuapan, Calpulalpan y Singuilucan reúnen 84.8 % de las parcelas. AGC_047 (Tepeapulco, 64.30 ha) es la más grande y AGC_065 (Almoloya, 60.88 ha) es la segunda; esta última está en PREDICCION, así que conviene vigilarla. AGC_091 (Chignahuapan, 0.35 ha) es la más pequeña. Emiliano Zapata, Apan y Tepeapulco no tienen parcelas en PREDICCION.

3.1 Lo que procesó la líder

La líder ordenó los archivos originales y generó Excel procesados (en sus PDF, los originales van resaltados en verde y los generados llevan una estrella). Sus dos PDF son Descripción general y parcelas, y Variables y procesamiento de datos (Líder del equipo, 2026a, 2026b). Esto es lo que hizo y lo que encontró:

| Tema | Qué hizo | Qué encontró |
| --- | --- | --- |
| Diccionario de índices | Tomó el diccionario de los organizadores y agregó una columna, ¿Cómo nos puede servir?, que explica en sencillo qué mide cada índice. Los agrupó en vegetación y vigor, residuos y labranza, humedad y estrés hídrico, sequedad y otros | Hay 22 índices de Sentinel-2 más VI6T de Landsat en el Dataset Básico, y 4 en PRO (NDVI, EVI, LAI y MSAVI). Los que se llaman igual en Básico y PRO vienen de sensores distintos y no deben fusionarse |
| Dataset PRO (Planet) | Ordenó por número de parcela y por fecha (antes AGC_120 aparecía antes que AGC_001). Hizo un resumen por parcela de 2025 y otro solo del ciclo de abril a octubre | 35,747 observaciones válidas de 47,804 (74.8 %). En abril a octubre, 18,248 válidas de 26,255 (69.5 %), unas 93 por parcela. Los cuatro índices son casi lo mismo entre sí (EVI y MSAVI, correlación de 0.993). El mayor desarrollo aparece en agosto y septiembre |
| Dataset Básico | Separó Sentinel-2 y Landsat, que venían en el mismo CSV aunque no tienen las mismas variables; así no se confunde una columna vacía por sensor con datos faltantes. Hizo hojas por año y del ciclo 2025 | El NDVI de Sentinel-2 sube de 0.290 a 0.354 al usar solo abril a octubre. El máximo de NDVI cae entre julio y septiembre en 174 de 197 parcelas. El estrés hídrico (índices MSI y NDDI) es mayor en abril y mayo y la señal de humedad (NDWI) en agosto a octubre. Muchos de los 22 índices miden lo mismo (por ejemplo NDTI y STI, 0.991; EVI y SAVI, 0.989), así que habrá que seleccionar y no usar todos. 2025 fue distinto de 2022 a 2024 (NDVI de 0.290 contra 0.199 a 0.247) |
| Precipitación | Extrajo, para cada parcela y cada mes, el valor de la celda CHIRPS donde cae su centroide; como control, calculó también un promedio ponderado por la superficie de la parcela en cada celda | 9,456 combinaciones parcela y mes, sin faltantes, en 25 celdas. La lluvia acumulada de abril a octubre va de 702.58 a 1,459.14 mm. Abril fue seco (12.12 mm en promedio) y junio el mes más lluvioso (245.46 mm). El control ponderado tiene una inconsistencia (180 parcelas con una sola celda, un caso sin intersección y una diferencia máxima de 135 mm), por lo que no debe usarse como definitivo; el valor por centroide sí es utilizable |
| Temperatura | Igual que precipitación; además calculó la temperatura media (Tmin más Tmax entre 2) y la amplitud térmica (Tmax menos Tmin) | Sin faltantes. 166 parcelas caen en una sola celda y 31 tocan más de una. El método del centroide y el ponderado difieren solo 0.008 °C en Tmin y 0.005 °C en Tmax, así que el centroide es suficiente. Temperatura media de abril a octubre, 18.28 °C. Tlaxcala es la más fresca (17.85 °C) |
| Topografía | Aquí no usó solo el centroide porque las celdas de 120 m son más finas que las de clima: calculó estadísticas (media, mínimo, máximo, variabilidad) sobre toda la superficie de cada parcela | Elevación media por parcela de 2,496.65 a 2,906.04 m; pendiente media de 0.28° a 9.40°. Centroide y estadística de toda la parcela difieren en promedio 1.92 m y 0.40°, así que representar toda la parcela fue mejor decisión. Una parcela tiene solo 2.10 % de cobertura de pendiente y conviene revisarla |

Dos cosas por confirmar con los organizadores: la descripción general cita el Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0 con resolución de 15 m (INEGI, 2025), pero los rasters entregados son de 120 m; y en el PDF de variables el encabezado de la sección de topografía repite el nombre del zip de temperatura, que parece un error de copia.

4. Qué encontramos al explorar los datos

El análisis exploratorio se hizo en R, con un script por archivo. Sus conclusiones más importantes:

Todo es consistente. Las 197 parcelas aparecen, con los mismos identificadores, en todas las fuentes, y la división de 138 y 59 no tiene discrepancias entre archivos.

Los huecos de los satélites son nubes, no azar. Cuando falta un índice, la escena estaba 100 % nublada (pasa igual en Básico y en PRO). Por eso no se rellenan con estadística: se excluyen o se resuelven con resúmenes por mes.

Básico y PRO no se mezclan. Aunque comparten nombres de índices, el LAI de PRO es unas 8 a 10 veces mayor que el de Básico y el NDVI difiere 46 %; son variables distintas.

Problemas menores detectados:

| Problema | Qué se encontró | Estado |
| --- | --- | --- |
| LAI negativo | El LAI no puede ser negativo. En Básico, 18,916 de 44,877 lecturas (42.2 %) lo son, en las 197 parcelas, con mínimo de −0.192; en PRO, 1 de 35,747 | No se modificó ningún dato. Propuesta: crear una columna de LAI recortado en 0 y una bandera. Falta preguntar a los organizadores si el LAI de Básico es utilizable |
| Geometrías inválidas | AGC_070 y AGC_078 tienen un vértice duplicado | Reparadas; el área casi no cambió (0.00015 ha y −0.00004 ha) |
| Cultivo mal escrito | Cebada (50 parcelas) y CEBADA (147) | Unificado en CEBADA |
| Área | El área del atributo es en promedio 0.68 % menor que el área geométrica recalculada | Falta decidir cuál es la oficial; se pregunta a los organizadores |
| Valores extremos | Área: 11 parcelas, sobre todo AGC_047 y AGC_065. Pendiente: AGC_060 (9.4°) y AGC_057 (8.2°) | Vigilar su influencia en el modelo |

Relación simple de cada variable con el rendimiento (correlación, solo con las 138 parcelas de ENTRENAMIENTO y sin considerar todavía la región):

| Variable | Correlación | Cómo leerla |
| --- | --- | --- |
| Temperatura mínima media del ciclo (abril a octubre 2025) | +0.61 | La más fuerte; noches menos frías, más rendimiento. Después vimos que sobre todo marca la región (sección 5) |
| Lluvia acumulada del ciclo | −0.47 | Contraintuitiva: más lluvia, menos rendimiento. Depende de un municipio (sección 5) |
| SAVI promedio (Básico) | +0.32 | El mejor índice satelital individual |
| Pendiente del terreno | +0.31 | Débil |
| Elevación | +0.29 | Débil |
| Temperatura máxima media del ciclo | −0.29 | Negativa moderada |
| NDVI promedio (Básico) | +0.28 | Débil |
| EVI promedio (Básico) | +0.25 | Débil |
| EVI y MSAVI de 2025 (PRO) | +0.20 | Más débiles que sus equivalentes de Básico, aunque PRO cubre justo el año evaluado |
| NDVI de 2025 (PRO) | +0.16 | Débil |
| Área de la parcela | −0.08 | Prácticamente nula |

Ninguna variable supera 0.65 por sí sola, así que se espera que el poder predictivo venga de combinar fuentes y no de una sola.

5. El hallazgo más importante: la región

Al cruzar el rendimiento con el Estado y el Municipio cambió la lectura de la tabla anterior:

| Estado | Parcelas de entrenamiento | Rendimiento medio (t/ha) | Temperatura mínima del ciclo (°C) | Lluvia del ciclo (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puebla | 71 | 4.48 | 13.3 | 881 |
| Hidalgo | 36 | 3.76 | 12.8 | 1,045 |
| Tlaxcala | 31 | 2.98 | 12.0 | 1,004 |

Solo con saber el Estado se explica 50 % de las diferencias de rendimiento (R² de 0.503). Esto tiene tres consecuencias que el equipo debe tener presentes.

Primera, la temperatura mínima distingue regiones, no parcelas. Dentro de cada Estado su correlación con el rendimiento es casi cero (Tlaxcala −0.07, Puebla −0.05, Hidalgo −0.12), y si ya sabemos el Estado agregarla casi no mejora el ajuste (R² de 0.503 a 0.507). Las heladas siguen siendo una explicación plausible, pero el dato actual no la sostiene por sí solo.

Segunda, la lluvia conserva algo de señal, pero frágil. Agregarla al Estado sube el R² a 0.566. En Hidalgo la correlación interna es −0.65, pero casi todo viene de Singuilucan (16 parcelas, entre 1,135 y 1,335 mm de lluvia y rendimiento medio de 3.08 t/ha); sin ese municipio la correlación pasa a +0.35. Un solo grupo de parcelas vecinas, que probablemente comparte clima, suelo, manejo o variedad, mueve el resultado.

Tercera, el clima es más grueso de lo que parecía. En una primera revisión estimamos unos 50 valores climáticos distintos; con los cuadros reales del mapa son 25, y la líder también reporta 25. En ENTRENAMIENTO hay dos cuadros con 34 parcelas cada uno: 68 de las 138 parcelas (49 %) comparten solo dos valores de clima.

Como la separación entre ENTRENAMIENTO y PREDICCION está repartida por región (Puebla 71 y 29, Hidalgo 36 y 15, Tlaxcala 31 y 15), usar Estado o Municipio como variable es legítimo para las 59 parcelas ocultas. La pregunta central del reto pasa a ser: qué explica las diferencias entre parcelas de una misma región. Antes de creer cualquier señal climática hay que comprobar que sobrevive después de tener en cuenta la región.

6. Cómo vamos a validar el modelo y qué error tiene la línea base

6.1 Tres formas de validar, con las 138 parcelas de ENTRENAMIENTO

Con las 138 parcelas se simula el reto: se aparta una parte como si fuera desconocida, se ajusta con el resto y se mide el error. Por lo agrupadas que están las parcelas, se definieron cinco grupos de trabajo: Chignahuapan (71 parcelas), Tlaxcala (31, incluye Nanacamilpa), Singuilucan (16), Almoloya (10) y Otros Hidalgo (10: Cuautepec 5, Emiliano Zapata 3, Apan 1 y Tepeapulco 1). Los municipios de 1 a 5 parcelas no se pueden evaluar solos.

| Esquema | Cómo funciona | Para qué sirve | Qué tan parecido es al reto real |
| --- | --- | --- | --- |
| V1, espejo del reto | 100 divisiones repetidas de 70 % y 30 % (41 parcelas de validación), cuidando que cada grupo esté representado; se reparten al azar dentro de cada grupo | Estimación principal del error esperado en las 59 ocultas | En V1, 92 % de las parcelas de validación tiene una vecina de su misma celda climática en el ajuste; en las 59 ocultas reales es 97 % (57 de 59) |
| V2, prueba de esfuerzo | 100 divisiones que apartan celdas climáticas completas (unas 40 parcelas de validación) | Ver si el modelo aprende algo de la parcela o solo memoriza la zona; da el peor caso razonable | Más difícil que la realidad: ninguna parcela de validación tiene vecina en el ajuste. Solo genera 84 particiones distintas de 100 |
| V3, un grupo fuera | 5 pruebas fijas que quitan un grupo completo | Fase de robustez: ¿el modelo sobrevive en una región que nunca vio? | Se usará más adelante |

La regla 2 pedía validación agrupada; se acordó entonces reportar V1 y V2 juntas: el error real esperado debería quedar entre las dos, más cerca de V1.

6.2 Líneas base: qué error tenemos antes de usar cualquier variable

Se calcularon tres líneas base muy simples: B0 predice para todas la media global de rendimiento; B1 predice el promedio de su Estado; B2 predice el promedio de su grupo (Estado más municipio agrupado). Resultados, en promedio de 100 repeticiones (entre paréntesis, el rango entre el 5 % y el 95 % de las repeticiones):

| Esquema | Línea base | RMSE en t/ha | MAE en t/ha | R² de validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | B0, media global | 0.843 (0.746 a 0.946) | 0.746 | 0 |
| V1 | B1, solo Estado | 0.588 (0.467 a 0.713) | 0.438 | 0.512 |
| V1 | B2, Estado y municipio agrupado | 0.502 (0.386 a 0.626) | 0.354 | 0.641 |
| V2 | B0, media global | 0.921 (0.758 a 1.019) | 0.807 | 0 |
| V2 | B1, solo Estado | 0.619 (0.525 a 0.691) | 0.474 | 0.534 |
| V2 | B2, Estado y municipio agrupado | 0.524 (0.397 a 0.626) | 0.379 | 0.655 |

Cómo leerlo: si solo adivináramos la media, el error típico sería de 0.84 t/ha; saber el Estado lo baja a 0.59 y saber además el municipio agrupado a 0.50. Esa es la vara que deben superar las variables de satélite, clima y topografía. MAE es el error promedio sin elevar al cuadrado; el R² de B0 es 0 por construcción.

El error que queda dentro de cada región con B2 en V1 (es decir, lo que todavía hay que explicar) es de 0.68 t/ha en Otros Hidalgo, 0.55 en Chignahuapan, 0.43 en Singuilucan, 0.38 en Tlaxcala y 0.18 en Almoloya. El caso clave es Chignahuapan: su error con B2 (0.55) es casi igual a la variación interna de sus rendimientos (0.58), o sea que ahí conocer la región no explica nada más, y son 71 parcelas, 51 % del entrenamiento. Ahí es donde las variables tienen que trabajar. En V3, predecir un municipio de Hidalgo con los otros dos es peor que usar la media global.

Hipótesis que se escribieron antes de correr y su resultado:

| Id | Hipótesis | Resultado |
| --- | --- | --- |
| H1 | Saber solo el Estado baja el error entre 25 y 30 % frente a la media global | Cumplida: baja 30.4 % en V1 y 32.2 % en V2 |
| H2 | Agregar el municipio agrupado mejora un poco más | Cumplida en dirección, pero la mejora es mayor a un poco: 14.8 % en V1 y 15.5 % en V2 |
| H3 | V1 y V2 dan casi lo mismo en las líneas base, porque solo usan la etiqueta de región | Cumplida para B1 y B2; no para B0 (0.843 contra 0.921) |
| H4 | El error de B2 es mayor en Chignahuapan que en Tlaxcala | Cumplida: 0.550 contra 0.380 en V1 |

Precauciones: el rango entre el 5 % y el 95 % mide cuánto varía el resultado al repartir de otra forma las mismas 138 parcelas; no es un intervalo de confianza para las 59 ocultas. Las cifras de los grupos pequeños (Almoloya, Otros Hidalgo y Singuilucan salen de 3 a 5 parcelas de validación por repetición) son muy ruidosas. Cada cálculo se repitió dos veces con resultados idénticos y las líneas base se recalcularon de forma independiente sin diferencias apreciables.

7. Agronomía que ya estudiamos: fenología y estreses de la cebada

Esta sección resume los Bloques A y B del estudio de agronomía. Las cifras conservan sus marcas de verificación y su fuente. Casi todo proviene de Valles Altos de México y de cebada maltera de temporal; cuando el dato viene de otro país o cultivo se indica.

7.1 Etapas de la cebada y qué define el rendimiento

La escala Zadoks divide la vida del cereal en 10 estadios principales, del 0 al 9 [V] (Servicio Agrícola y Ganadero, s. f.). El rendimiento se forma con tres componentes: espigas por metro cuadrado, granos por espiga y peso del grano. Las espigas por metro cuadrado son el componente principal y se definen en el macollaje [V] (Da Silva y Dietz, 2022); los granos por espiga dependen de cuántas flores se polinizan y llenan, con un periodo crítico alrededor de la floración [V] (Da Silva y Dietz, 2022); y durante el llenado el calor acorta el proceso y baja el peso del grano [V] (Da Silva y Dietz, 2022).

| Zadoks | Etapa | Qué pasa | Por qué importa para nosotros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hojas | Crece el tallo principal | Establecimiento del cultivo; el exceso de humedad puede hacer perder plantas |
| 2 | Macollos | Se forman tallos secundarios | Define las espigas por metro cuadrado, el primer componente del rendimiento |
| 3 y 4 | Encañado | Se alarga el tallo y la espiga viaja dentro de la vaina | Empieza el periodo más sensible, que va del final del encañado a una semana después de la floración [V-parcial] |
| 5 | Espigado | Las espigas emergen (Z5.1 es 10 % de espigas) | Las heladas desde este punto son críticas [V-parcial] |
| 6 | Floración | Z6.5 es la mitad de la floración | Periodo crítico para el número de granos; la sequía aquí lo reduce |
| 7 y 8 | Grano lechoso y pastoso | Se llena el grano y se acumula almidón | El calor y la sequía bajan el peso del grano |
| 9 | Madurez | Grano seco | Cosecha 20 a 25 días después, con 13 a 14 % de humedad [V] (Gómez Mercado, 2022) |

7.2 Cuánto dura el ciclo y cuándo se siembra

En Adabella, variedad maltera para Valles Altos, la floración llega de 48 a 72 días después de la siembra y la madurez fisiológica de 90 a 132 días [V] (Zamora Díaz et al., 2008). La siembra de temporal recomendada va del 1 de mayo al 15 de junio [V] (Gómez Mercado, 2022). La agenda de INIFAP de Tlaxcala precisa del 20 de mayo al 20 de junio para Adabella y del 10 al 30 de junio para la variedad Esmeralda, según el ambiente, y advierte que la siembra temprana reduce considerablemente el rendimiento y la calidad de grano [V] (Rojas Martínez y Zamora Díaz, 2017). Es decir, la relación entre fecha de siembra y rendimiento no tiene por qué ser una línea recta.

Calendario resultante, cálculo propio [CP] con floración de 45 a 72 días, madurez de 90 a 132 días y cosecha 25 días después, suponiendo que la siembra ocurrió en esas fechas:

| Siembra | Floración | Madurez fisiológica | Cosecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 de mayo | 15 de junio a 12 de julio | 30 de julio a 10 de septiembre | Hasta cerca del 5 de octubre |
| 15 de junio | 30 de julio a 26 de agosto | 13 de septiembre a 25 de octubre | Hasta cerca del 19 de noviembre |

Consecuencia directa: la ventana de abril a octubre que hemos usado en todos los análisis incluye abril, cuando aún no se siembra, y puede dejar fuera la cosecha de las siembras tardías, que llega hasta noviembre. Las fechas reales de siembra de cada parcela no las tenemos [PV], y por eso es la pregunta número 1 para los organizadores.

7.3 Los cinco estreses climáticos, qué dicen las fuentes y qué veríamos en nuestros datos

| Estrés | Cuándo daña y qué dicen las fuentes | Cómo lo veríamos en los datos | Límite principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Helada temprana de otoño | Daña el llenado y la madurez de las siembras tardías. Las primeras heladas llegan en la última semana de septiembre en Tlaxcala, y con siembra tardía en ambientes medianos y bajos la cosecha tiene mayor riesgo de perderse [V] (Rojas Martínez y Zamora Díaz, 2017). No hay umbral en °C de una fuente mexicana [PV] | Temperatura mínima de septiembre y octubre | El promedio mensual de mínimas no cuenta las noches bajo 0 °C [CP] |
| Helada en espigado y floración | Desde que emergen las aristas produce espiguillas vacías, estigmas apelmazados y anteras deformes [V-parcial] (Pérez et al., 2022). Los umbrales que existen son de Uruguay y Australia, no de México [PV] | Temperatura mínima de julio y agosto | No sabemos cuándo espigó cada parcela [PV] |
| Calor en el llenado | Lo ideal es cerca de 15 °C durante el llenado y los días sobre 30 °C dañan [V] (Shirdelmoghanloo et al., 2022). No hay dato mexicano, y que el calor limite la cebada en Valles Altos no está demostrado [PV] | Temperatura máxima de agosto y septiembre | El promedio de máximas esconde los días sobre 30 °C [CP] |
| Sequía | Con poca agua en el establecimiento y en el periodo crítico de la floración baja el rendimiento potencial [V] (Da Silva y Dietz, 2022). La canícula, pausa de lluvias a mitad del verano, afecta floración y llenado [V] (Rojas Martínez y Zamora Díaz, 2017). En 2013 la falta de agua en el llenado dio granos más chicos y caídas de rendimiento de hasta 50 % en uno de cinco sitios [V] (González González et al., 2016) | Lluvia mensual de junio a septiembre y el mes más seco | Los milímetros mensuales no muestran periodos secos dentro del mes [CP] |
| Exceso de humedad | Puede hacer perder plantas en las primeras etapas [V] (Da Silva y Dietz, 2022). En Calpulalpan el rendimiento SIAP fue de 1.8 t/ha en 2009 y 0.47 en 2011, contra 2.53 de promedio de 2003 a 2012 [V]; los autores lo atribuyen a lluvia abundante y granizo, pero es interpretación suya [PV] (Calderón-García et al., 2015) | Lluvia de junio y lluvia total del ciclo | No hay datos de suelo, drenaje ni granizo |

Las tablas de aptitud mexicanas consideran apta una lluvia del ciclo de 400 a 500 mm y no apta la de más de 700 mm [V] (Calderón-García et al., 2015), aunque esos requisitos salen de libros y no de ensayos [PV]. Singuilucan recibió entre 1,135 y 1,335 mm de abril a octubre, de 1.6 a 1.9 veces ese límite [CP]; la comparación es aproximada porque nuestro ciclo (abril a octubre) es más largo que el de las tablas (mayo a octubre). Hay dos explicaciones posibles, ambas por verificar [PV]: un año muy húmedo, o que CHIRPS sobrestime la lluvia en zonas de sierra.

Límites generales que conviene recordar: los umbrales de helada se miden dentro del cultivo, y entre la caseta meteorológica y el cultivo hay unos 1.5 a 2 °C de diferencia [V-parcial]; la helada es local, porque el aire frío se acumula en hondonadas, y una celda de 5 km no lo ve [V-parcial]; solo tenemos rendimiento de una campaña, así que vemos diferencias entre parcelas y no entre años; y sin fecha de siembra las ventanas por mes son aproximadas.

7.4 Lo que no debemos afirmar todavía

No debemos afirmar un umbral de helada o de calor de cebada para México, porque los que hay vienen de Uruguay, Australia y Argentina. Tampoco que la lluvia explique el menor rendimiento de Singuilucan, que es solo una hipótesis; que la causa de los rendimientos bajos de Calpulalpan en 2009 y 2011 fue el exceso de humedad, que es lo que dicen los autores y no una prueba; ni que el calor limite la cebada en Valles Altos.

7.5 Hipótesis que salieron del estudio (todas dentro de cada región y todavía sin probar)

Cada una debe registrarse por escrito antes de probarse. Por ahora solo están registradas las cuatro hipótesis de las líneas base (H1 a H4).

| Id | Qué probaríamos, en palabras simples | Dato que usaríamos y su límite |
| --- | --- | --- |
| A1 | Las parcelas sembradas más tarde rinden menos; puede ser una curva, porque sembrar demasiado temprano también baja el rendimiento y la calidad [V] | Fecha en que el NDVI de Planet supera un umbral, como aproximación de cuándo emergió el cultivo. Límite: nubes de junio a octubre, y el umbral hay que elegirlo |
| A2 | Un ciclo más largo rinde más, hasta cierto punto | Días entre el ascenso y la caída del NDVI de Planet. Límite: hay que suavizar la serie |
| A3 | Más vigor en el espigado, más rendimiento | NDVI máximo del ciclo (Planet y Sentinel-2). Límite: el NDVI se satura cuando la vegetación es muy densa |
| A4 | La temperatura mínima de julio y agosto se relaciona con el rendimiento (signo sin fijar) | Temperatura mensual. Límite: las heladas son eventos de un día y el dato es mensual |
| A5 | Con temperatura mínima más alta en septiembre y octubre, más rendimiento (menos riesgo de helada durante el llenado) | Igual que A4 |
| A6 | Más lluvia en junio y julio (macollaje y encañado), más rendimiento; en agosto y septiembre no fijamos signo | Lluvia mensual. Límite: celdas de 5 km |
| B1 | Más calor máximo en agosto y septiembre, menos rendimiento; se espera un efecto débil en Valles Altos [PV] | Temperatura máxima mensual. Límite: el daño ocurre por días sobre 30 °C |
| B2 | Un mes muy seco entre junio y septiembre (aproximación de la canícula) baja el rendimiento | Lluvia mensual. Límite: un mes seco puede caer en una etapa poco sensible |
| B3 | La lluvia de junio tiene forma de curva: muy alta o muy baja baja el rendimiento | Lluvia de junio. Límite: junio puede ser antes de sembrar y hay poca variación dentro de región |
| B4 | La lluvia total del ciclo también tiene forma de curva; esperamos que Singuilucan quede en el tramo descendente [PV] | Suma de lluvia del ciclo. Límite: nuestro ciclo no es el de las tablas |
| B5 | A mayor altitud, menos rendimiento (más frío, más riesgo de helada), con signo incierto [PV] | Elevación del DEM. Límite: se confunde con lluvia y suelo |
| B6 | Con lluvia alta, los terrenos casi planos se encharcan y rinden menos; con lluvia baja, retienen humedad y rinden más | Pendiente y lluvia. Límite: es la pendiente de la parcela, no su drenaje |
| B7 | Una caída rápida del NDVI de Planet después del máximo indica senescencia acelerada (sequía tardía, helada o enfermedad) y menor rendimiento [PV] | NDVI de Planet 2025. Límite: la maduración normal también lo baja |
| B8 | Un mayor rango térmico en septiembre (Tmax menos Tmin) reduce el rendimiento, con efecto débil, porque las noches despejadas favorecen la helada [V-parcial] | Tmax y Tmin mensuales. Límite: es un indicador pobre y también refleja sequedad y altitud |

8. Variables que se proponen construir

Son propuestas para discutir en equipo, no un plan cerrado, y ninguna se ha construido todavía. Con solo 138 parcelas conviene pocas variables bien pensadas y no cientos de candidatas. Nomenclatura sugerida: sufijo de sensor (_s2, _landsat, _planet), de ventana (_w1, _w2) y prefijo de origen (clim_, sat_, topo_, reg_).

| Prioridad | Variable | Qué es y por qué |
| --- | --- | --- |
| 1, primero | Región (Estado y municipio agrupado) | Etiqueta de zona. Explica 50 % de las diferencias y es la línea base contra la que se mide todo. Los municipios de 1 a 5 parcelas se agrupan en Otros |
| 1 | Ventanas fenológicas de temperatura y lluvia | En lugar del promedio de siete meses, promedios por bloques de uno o dos meses (por ejemplo abril y mayo, junio y julio, agosto y septiembre, octubre) para acercarnos a las etapas del cultivo. Sin fecha de siembra, las ventanas son una suposición |
| 1 | Anomalías climáticas de 2025 | Cuánto se alejó 2025 del comportamiento típico de 2022 a 2024 en cada parcela. Separa cómo es el clima de la zona de qué tan atípico fue el año. Ojo: entre parcelas variará poco, porque el orden de lluvia entre parcelas es muy estable entre años (correlación de 0.77 a 0.83) |
| 1 | Resúmenes satelitales por mes sin nubes | Resumir cada índice por mes usando solo observaciones con poca nubosidad (probar un umbral de 10 a 20 %) y contar cuántos meses tienen dato válido como indicador de calidad |
| 1 | Variables separadas por sensor | NDVI de Sentinel-2 y NDVI de Planet como variables distintas, con sufijo. Queda pendiente si usar ambas familias en un mismo modelo cuenta como fusión |
| 2, si hay tiempo | Grados día | Calor acumulado útil en el ciclo, más agronómico que un promedio; aproximación mensual |
| 2 | Aproximación de noches frías | Temperatura mínima más baja del ciclo y número de meses por debajo de un umbral. Es un indicador débil de heladas reales |
| 2 | Perfil del ciclo con Planet | NDVI máximo, mes en que ocurre, área bajo la curva de abril a octubre y pendiente de subida |
| 2 | Perfil multianual con Sentinel-2 | Vigor típico de 2022 a 2024 en la misma ventana y cuánto se desvía 2025 |
| 2 | Exceso hídrico | Mes más lluvioso, número de meses con más de cierta lluvia y fracción de la lluvia del ciclo que cayó en los dos meses más lluviosos |
| 2 | Interacciones de topografía y clima | Pendiente por lluvia (drenaje) y elevación por temperatura mínima (frío por altitud). Elevación y Tmax están muy relacionadas (r de −0.68), así que se solapan |
| 3, exploratorio | Amplitud térmica, área en logaritmo, conteo de observaciones válidas por sensor, estabilidad interanual del NDVI, distancia entre parcelas | La distancia entre parcelas solo con un modelo espacial y con riesgo de fuga entre ENTRENAMIENTO y PREDICCION |

Sobre la lluvia (−0.47) se plantearon tres caminos para discutir: A, comparar parcelas parecidas en todo lo demás y distintas solo en lluvia, dentro de cada estrato (ejecutable con reservas, porque probablemente no haya parcelas comparables en varias regiones); B, aprovechar que el clima cambia entre años para cada parcela, que hoy no se puede porque solo hay rendimiento de 2025; y C, quedarse en asociación y dejar claro qué faltaría para hablar de causa, lo que es barato y da una explicación honesta para el dashboard. Ninguno se ha ejecutado.

9. Plan de trabajo y avance

| Fase | Contenido | Estado al 20 de septiembre |
| --- | --- | --- |
| 0, comprender agronomía y datos | Seis bloques de estudio: fenología, estreses, sanidad y manejo, contexto regional, cómo se miden las cosas y estadística para pocos datos | Bloques A y B listos; C, D, E y F pendientes |
| 1, línea base y validación | Limpieza, esquemas V1, V2 y V3 y líneas base B0, B1 y B2 | Hecha (secciones 4 y 6) |
| 2, variables | Construir las variables de prioridad 1 con hipótesis escrita | Pendiente |
| 3, modelado | Modelo lineal regularizado con región y pocas variables; random forest o GBM poco profundos; ensamble solo si mejora con la misma validación; descartar lo que no supere la línea base regional de forma consistente entre semillas | Pendiente |
| 4, interpretación y robustez | Quitar un municipio a la vez (incluido Singuilucan), importancia de variables y error esperado en las 59 parcelas con intervalo | Pendiente |
| 5, entrega | Predicciones reproducibles desde un solo script, dashboard mínimo y documento de metodología | Pendiente |

| Semana | Fechas | Meta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 al 27 de septiembre | Aprender y línea base: agronomía, cómo se miden los índices, validación y plan de la Fase 1 | Fase 1 hecha; agronomía parcial; teoría de índices y validación pendiente |
| 2 | 28 de septiembre al 4 de octubre | Variables de prioridad 1 y revisión de código en busca de fuga; hipótesis para explicar la variación dentro de cada región | Pendiente |
| 3 | 5 al 11 de octubre | Modelado y robustez; quitar Singuilucan y cada municipio; error esperado con intervalo; figuras | Pendiente |
| 4 | 12 al 18 de octubre | Dashboard mínimo, documento de metodología, script único de predicciones y preguntas probables del jurado | Pendiente |
| Cierre | 19 y 20 de octubre | El 19 es la entrega; el 20 queda de colchón y revisión final | Pendiente |

10. Qué debemos estudiar para comprender el reto

Cada bloque debe terminar en una hoja de una página, preguntas de repaso y una lista de hipótesis medibles con nuestros datos. Estado de cada uno:

| Bloque | Qué debemos poder explicar | Material | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| A, fenología y etapas críticas | La escala Zadoks, cuánto dura cada etapa en Valles Altos, cuándo se siembra, de qué se compone el rendimiento y por qué abril a octubre puede no ser la ventana correcta | Documento Word del Bloque A | Listo |
| B, estreses climáticos | Heladas temprana y en espigado, calor en el llenado, sequía y exceso de humedad, y por qué un promedio mensual no detecta una helada | Documento Word del Bloque B | Listo |
| C, sanidad, manejo y calidad maltera | Enfermedades principales (roya, mancha reticulada, escaldadura, fusarium; verificar cuáles aplican), fecha de siembra, variedad, nitrógeno, temporal o riego y calidad maltera | Todavía no existe | Pendiente |
| D, contexto regional | Zonas cebaderas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla; por qué Singuilucan se comporta distinto; una ficha por municipio | Todavía no existe; hay piezas en las secciones 5 y 7 | Pendiente |
| E, cómo se miden las cosas | NDVI, EVI, SAVI, MSAVI y LAI (qué miden y cuándo se saturan); Sentinel-2, Landsat y Planet; resolución real de CHIRPS, CHIRTS-ERA5 y del DEM; por qué parcelas vecinas comparten valor; GeoTIFF; centroide contra estadística de toda la parcela | Todavía no existe; punto de partida: diccionario de índices y PDF de la líder | Pendiente |
| F, estadística para pocos datos | Validación agrupada, fuga de información, por qué conviene un modelo simple con 138 filas, regularización e intervalos de incertidumbre | Todavía no existe; el diseño de validación está en la sección 6 | Pendiente |

Preguntas de repaso de los Bloques A y B, para comprobar que se entendió:

| N.º | Pregunta |
| --- | --- |
| 1 | ¿Cuántos estadios principales tiene la escala Zadoks y qué es Z6.5? |
| 2 | Una parcela sembrada el 15 de junio, ¿en qué meses cae aproximadamente su floración y su madurez? |
| 3 | ¿Cuáles son los tres componentes del rendimiento y cuál suele aportar más? |
| 4 | ¿Por qué el periodo entre espigado y grano lechoso es tan sensible a las heladas? |
| 5 | ¿Por qué la ventana de abril a octubre que usamos puede no ser la correcta? |
| 6 | ¿Desde qué etapa la cebada es más sensible a la helada y por qué un umbral medido en caseta no equivale al de la planta? |
| 7 | Una parcela sembrada el 25 de junio llega a madurez a los 98 a 106 días. ¿En qué fechas cae su madurez y qué dice INIFAP Tlaxcala sobre esas fechas? |
| 8 | ¿Por qué una temperatura mínima mensual de septiembre no nos dice si hubo helada? |
| 9 | ¿Qué mes de lluvia miraría para sospechar sequía en el llenado y cuál para sospechar exceso de humedad al inicio del ciclo, y por qué? |
| 10 | Singuilucan tiene entre 1,135 y 1,335 mm de lluvia y rinde menos. Da una explicación agronómica y una explicación de los datos, y di cómo separarías una de otra |

Preguntas que el jurado podría hacer y su respuesta corta:

| Pregunta | Respuesta corta | Sección |
| --- | --- | --- |
| ¿Por qué importa tanto el Estado? | Explica 50 % de las diferencias de rendimiento; por eso las líneas base B1 y B2 son el piso que deben superar las variables | 5 y 6 |
| ¿Por qué dos esquemas de validación? | V1 imita la separación real (92 % contra 97 % de parcelas con vecina); V2 es una prueba de esfuerzo más dura que la realidad | 6 |
| ¿Por qué no mezclar Básico y PRO? | Son sensores distintos con escalas distintas; el LAI de PRO es unas 8 veces mayor | 4 |
| ¿Por qué no rellenar los huecos? | Los faltantes son nubosidad de 100 %, no azar | 4 |
| ¿Por qué centroide para el clima y toda la parcela para el DEM? | Las celdas climáticas de 5 km son mucho más grandes que la parcela; las de 120 m no, y varias parcelas abarcan muchos píxeles | 3 |
| ¿Por qué la lluvia (−0.47) no prueba causalidad? | La región y Singuilucan mueven el resultado, y solo hay un ciclo con rendimiento | 5 y 8 |
| ¿Por qué abril a octubre es una ventana aproximada? | Se siembra de mayo a junio y la cosecha puede llegar a noviembre; falta la fecha real por parcela | 7 |

11. Pendientes, decisiones y preguntas a los organizadores

Preguntas que conviene enviar juntas y pronto, para no descubrir la falta de un dato en la semana 3:

| N.º | Pregunta | Por qué la necesitamos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fecha de siembra y de cosecha por parcela, o al menos la ventana fenológica del ciclo 2025; variedad y sistema (temporal o riego de auxilio) | Sin ella, las ventanas por mes son suposiciones |
| 2 | Rendimientos de ciclos anteriores por parcela, aunque sean regionales o agregados | Con un solo año no se puede separar el efecto del clima del de la parcela |
| 3 | Si usar variables de Planet y de Sentinel-2 y Landsat en un mismo modelo se considera fusión | Define si podemos combinar las dos familias |
| 4 | Registros de heladas, granizo, sequía o anegamiento en 2025, con fechas | Los datos mensuales no detectan estos eventos |
| 5 | Si el LAI negativo (42.2 % de las lecturas de Básico) es esperado o debe truncarse, y si ese LAI es utilizable | Decidir si se usa o se descarta |
| 6 | Cuál es el área oficial (atributo del shapefile o área geométrica, con 0.68 % de diferencia) y si desean corregir AGC_070 y AGC_078 | Normalizar y evitar errores geométricos |
| 7 | De dónde salen las lluvias de Singuilucan (1,135 a 1,335 mm) y si hay estaciones que las confirmen | Distinguir un año húmedo de un sesgo del dato |
| 8 | Si existe el DEM de mayor resolución (la descripción cita 15 m y se entregó de 120 m) | Varias parcelas son más pequeñas que un píxel de 120 m |
| 9 | Qué formato de dashboard exige el reto | Es 30 % de la calificación y hay que planearlo antes de la semana 4 |

Decisiones que debe tomar el equipo:

| Decisión | Situación |
| --- | --- |
| Ventana del ciclo | Seguir con abril a octubre para todas las parcelas o usar ventanas por etapa. La propuesta es probar bloques de uno o dos meses, sabiendo que son una suposición mientras no haya fechas de siembra |
| Región como variable | Usar Estado y Municipio como variable explícita. El reparto de las 59 parcelas está estratificado, así que es legítimo, aunque baja el peso atribuible al clima |
| LAI negativo | Recortar en 0 con una bandera, dejarlo o descartar el LAI de Básico |
| Valores extremos | Cómo tratar el área de AGC_047 y AGC_065 y la pendiente de AGC_060 y AGC_057 |
| Área oficial | Atributo del shapefile o área geométrica |
| Reparto del trabajo | Quién toma cada fase hasta el 19 de octubre y quién toma el dashboard, y cuánto tiempo semanal puede dedicar cada quien |
| Apoyo agronómico | Si alguien del equipo tiene acceso a un asesor, profesor o contacto de FIRA o INIFAP para validar las hipótesis agronómicas |

Ya resueltas: la fecha de entrega (19 de octubre) y el esquema de validación (V1 como estimación principal, V2 como prueba de esfuerzo y V3 para la fase de robustez).

Referencias

Calderón-García, J. O., Monterroso-Rivas, A. I. y Gómez-Díaz, J. D. (2015). Cambio climático en el centro de México: Impacto en la producción de cebada (Hordeum vulgare) en Tlaxcala. Ra Ximhai, 11(5), 37–46. https://www.redalyc.org/pdf/461/46142593002.pdf

Climate Hazards Center. (2025). CHIRTS-ERA5 Data Repository. University of California, Santa Barbara. https://doi.org/10.15780/G2F08J

Da Silva, L. V. y Dietz, J. I. (2022). Cebada cervecera: Época y densidad de siembra. En M. Simón y S. Golik (Coords.), Cereales de invierno (cap. 15, pp. 330–344). Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/156557/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf

Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A. y Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations: A new environmental record for monitoring extremes. Scientific Data, 2, Artículo 150066. https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66

Gómez Mercado, R. (2022, 19 de septiembre). Cebada maltera de temporal en Valles Altos de México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. https://www.gob.mx/inifap/articulos/cebada-maltera-de-temporal-en-valles-altos-de-mexico

González González, M., Zamora Díaz, M. y Solano Hernández, S. (2016). Evaluación agronómica y física en líneas avanzadas de cebada maltera. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 7(1), 159–171. https://www.redalyc.org/pdf/2631/263144153014.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0 (CEM 4.0). INEGI.

Líder del equipo. (2026a). Descripción general y parcelas [Documento interno no publicado]. Reto AgroCebada FIRA 2026.

Líder del equipo. (2026b). Variables y procesamiento de datos [Documento interno no publicado]. Reto AgroCebada FIRA 2026.

Pérez, Bidegain, Tiscornia y Pereyra. (2022). Vaneo en trigo y cebada causado por heladas en estados reproductivos: Análisis de un tema de gran impacto agronómico. Revista INIA(70), 77–82. https://ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16798/1/Revista-INIA-70-setiembre-2022-17.pdf

Rojas Martínez y Zamora Díaz. (2017). Producción de cebada en temporal. En Agenda técnica agrícola de Tlaxcala (pp. 25–30). Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Tlaxcala. https://vun.inifap.gob.mx/VUN_MEDIA/BibliotecaWeb/_media/_agendas/4146_4843_Agenda_T%C3%A9cnica_Tlaxcala_2017.pdf

Servicio Agrícola y Ganadero. (s. f.). Escala de medición del desarrollo de cereales. En Curso de semillas. Gobierno de Chile. https://www.sag.gob.cl/curso-de-semillas/4-escala-de-medicion-del-desarrollo-de-cereales

Shirdelmoghanloo, H., Chen, K., Paynter, B. H., Angessa, T. T., Westcott, S., Khan, H. A., Hill, C. B. y Li, C. (2022). Grain-filling rate improves physical grain quality in barley under heat stress conditions during the grain-filling period. Frontiers in Plant Science, 13, Artículo 858652. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.858652

Zamora Díaz, M., Solano Hernández, S., Gómez Mercado, R., Rojas Martínez, I., Ireta Moreno, J., Garza García, R. y Ortiz Trejo, C. (2008). Adabella: Variedad de cebada maltera para valles altos de la mesa central de México. Agricultura Técnica en México, 34(4), 491–493. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0568-25172008000400012